УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Сенненского районного

исполнительного комитета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Красаков

 03 января 2024 года

**ПЛАН**

**основных мероприятий по реализации**

**на территории Сенненского района**

 **проекта «Сенно - здоровый город»**

**на 2024 год**

Разделы плана по реализации на территории Сенненского района

 проекта «Сенно - здоровый город»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название раздела | Стр. |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Основная цель и задачи Проекта | 4 |
| 3 | Финансирование Проекта | 5 |
| 4 | Управление реализацией Проекта и контроль за ходом его выполнения | 5 |
| 5 | Ожидаемые результаты реализации Проекта | 5 |
| 6 | Раздел №1 – Организационные мероприятия | 7 |
| 7 | Раздел №2 – Информационно-образовательная деятельность | 8 |
| 8 | Раздел №3 - Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. | 8 |
| 9 | Раздел №4 -Сохранение и укрепление семейных ценностей | 10 |
| 10 | Раздел №5 – Физкультурно-спортивные мероприятия | 11 |
| 11 | Раздел №6 - Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы | 12 |
| 12 | Раздел №7 - Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования | 13 |
| 13 | Раздел №8 - Производственная среда и условия труда на рабочих местах | 15 |
| 14 | Раздел №9 – Здоровое питание | 18 |
| 15 | Раздел №10 – Медицинское обеспечение | 20 |
| 16 | Раздел №11 – Профилактика инфекционных заболеваний | 22 |
| 17 | Раздел 12 - Совершенствование городского планирования | 22 |
| 18 | Раздел 13 - Общественно-политические мероприятия, идеологическая работа | 24 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Республике Беларусь принят и реализуется ряд законодательных и иных нормативных правовых актов по охране здоровья населения: Конституция Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», определивший профилактическую деятельность одним из основных направлений здравоохранения; Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряд статей которого определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными; В настоящее время реализуется Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025г.г.

Активная просветительская работа ведется со всеми возрастными контингентами населения - от детского до взрослого населения, которая осуществляется при помощи многопрофильных профилактических проектов, направленных на увеличение осведомленности и привлечения внимания широких масс населения на сохранение и поддержание своего здоровья.

Для здоровья человека решающее значение имеет экологически безопасная среда обитания, условия труда, быта и отдыха, характер питания и социально-психологические отношения с окружающими, обществом и государством. Сохранение здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, минимизация вредного воздействия факторов среды на человека являются основным приоритетом развития г. Сенно.

Неинфекционные заболевания, а также их факторы риска (употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности) являются растущей проблемой в области развития общественного здравоохранения. Эти заболевания приняли характер эпидемий и стали поражать людей в более молодом возрасте. Бремя неинфекционных заболеваний в Беларуси - одно из самых высоких в Европейском регионе по данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ). Согласно данным ВОЗ, почти две трети (63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, 48% мужчин употребляют табак; каждый четвертый житель страдает ожирением, а также в Беларуси один из самых высоких уровней употребления алкоголя в мире. Все это является фоном для развития болезней сердца и онкологических заболеваний, т.е. тех болезней, которые являются главными причинами смертности населения.

Реализация проекта вызвана необходимостью создания таких условий, чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого человека с детства.

Проектом предусмотрено объединение усилий государственных органов управления, общественных и религиозных организаций, различных ведомств для создания благоприятных условий среды проживания и достижения высокого уровня здоровья жителей.

 Мероприятия по реализации на территории Сенненского района

проекта «Здоровые города и поселки» направлены на достижение Цели № 3 в области целей устойчивого развития «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»: обеспечение межведомственного взаимодействия; разработка и реализация локальных профилактических проектов, программ и инициатив, направленных на популяризацию здорового образа жизни, активного досуга и профилактики неинфекционных заболеваний; обеспечение реализации мер по противодействию потребления табака и никотинсодержащей продукции; формирование партнерства с государственными и неправительственными организациями по вопросам создания социальной рекламы по продвижению здорового образа жизни, профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний; информационное сопровождение профилактической деятельности, в том числе по достижению показателей Целей устойчивого развития; обеспечение проведения сравнительного эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости на территории района и корректировка мероприятий по профилактике неинфекционной заболеваемости; реализация законодательства, направленного на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, путем активизации межведомственного взаимодействия с местными исполнительными и распорядительными органами, заинтересованными ведомствами, учреждениями и организациями в целях реализации национальных стратегий и планов, достижения Целей устойчивого развития.

1. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта - повышение престижности и ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного долголетия. Задачи проекта: внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни, улучшению демографической ситуации в городе; совершенствование организационно-методического, информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни; создание образовательной, материально-технической базы по формированию здорового образа жизни; внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с населением, направленной на создание атмосферы хорошего психологического и эмоционального самочувствия, первичной диагностики заболеваний, повышение физической активности, организации здорового питания; обеспечение условий для здорового образа жизни (создание здоровой и безопасной экологической среды дома, на работе, на улице, в общественных местах и на территории вокруг них; улучшение условий труда, быта и отдыха населения всех возрастных групп населения; снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, зависимостей, ожирения, гипергликемии, гиперхолестеринемии и дислипидемии); обеспечение условий для формирования культуры питания, четких установок в пользу здорового рационального питания; дальнейшее развитие условий для популяризация оздоровительной физической активности; развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям; снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; снижение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков; обеспечение межведомственного и многоуровневого подходов к организации оздоровительных и профилактических мероприятий с учетом общих потребностей населения, отдельных социальных, профессиональных и возрастных групп.

1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

 Финансирование мероприятий проекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на содержание организаций, а также собственных средств исполнителей.

1. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль за ходом выполнения проекта осуществляет государственное учреждение «Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии» и учреждение здравоохранения «Сенненская центральная районная больница».

Межведомственное взаимодействие осуществляет Координационная группа управления проектом «Здоровые города и поселки» на территории Сенненского района (далее - Координационная группа) в составе специалистов, занимающихся вопросами здравоохранения, образования, физической культуры, градостроительства и архитектуры, идеологии, правоохранительных органов, профсоюза, общественных организаций и др.

 Мониторинг и оценка проекта осуществляется в рамках следующих мероприятий: проведение обследований и опросов (анкетирование) по выявлению уровня знаний, отношений и практики в целях определения и оценки состояния здоровья и изменений в отношении поведенческой модели различных категорий граждан; непрерывный мониторинг проектных мероприятий; оценка данных государственной, медицинской статистики, органов внутренних дел и др.

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Улучшение показателей демографической безопасности в городе (увеличение рождаемости, снижение смертности и др.); повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения; повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя; увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления табака; повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний; снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни; снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; увеличение числа лиц трудоспособного возраста.

1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -//- | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  Исполнители |  Отметка о выполнении |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1 | Проведение заседаний Координационной группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» | Не реже 1 раза в квартал | Координационная группа |  |
| 1.2 | Ежеквартальная разработка планов-графиков мероприятий по реализации Проекта | Вторник последней недели квартала |  -//- |  |
| 1.3 | Обсуждение на заседании Координационной группы индикаторных показателей состояния здоровья населения города в 2023 году  | март 2024 года |  -//- |  |
| 1.4 | Внедрение в практику работы опыта Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», Ассоциации «Здоровые города, районы, поселки»  | В течение года |  -//- |  |
| 1.5 | Участие в семинарах, конференциях, тренингах, проводимых Всемирной организацией здравоохранения «Здоровые города», Ассоциацией «Здоровые города, районы, поселки» Российской Федерации, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, БОКК | В течение года |  -//- |  |
| 1.6 | Проведение обучающих семинаров по вопросам реализации проекта «Здоровые города и поселки» | Не реже 2 раз в год |  -//- |  |
| 1.7 | Вовлечение общественных организаций в реализацию мероприятий Проекта | В течение года |  -//- |  |
| 1. **Информационно-образовательная деятельность**
 |  |
| 2.1 | Проведение информационной кампании по информированию населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в СМИ и посредством средств наружной рекламы с использованием эмблемы национальной сети, а также логотипов Целей устойчивого развития | В течение года  | Координационная группа |  |
| 2.2 | Проведение лекций, бесед, «круглых столов» по формированию здорового образа жизни (согласно тематике, утверждаемой ежеквартальным планом-графиком) | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию, сектор спорта и туризма райисполкома, ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 2.3 | Разработка, издание и распространение печатной продукции по популяризации проекта и формированию здорового образа жизни - брошюр, памяток, буклетов, листовок и др. (согласно тематике, утверждаемой ежеквартальным планом-графиком) | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию райисполкома;  ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 2.4 | Публикация материалов врайонной газете «Голас Сенненшчыны», на сайтах учреждений и организаций попропаганде здорового образа жизни (согласно тематике, утверждаемой ежеквартальным планом-графиком) | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию райисполкома;  ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 1. **Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний.**
 |
|  3.1 | Проведение Единых дней информирования свключением вопросов по ФЗОЖ,профилактике неинфекционных заболеваний  | Третий четверг месяца | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; ГУ «Сенненский РЦГЭ»;УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
|  3.2 | Трансляция социальных роликов попропаганде здорового образажизни в ГУ «Сенненский РЦГЭ»,УЗ «Сенненская ЦРБ», учреждениях образования города, центральной аптеке (согласно тематике, утверждаемой ежеквартальным планом-графиком) | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию райисполкома;  ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 3.3 | Публикация материалов попропаганде здорового образажизни в электронных СМИ | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию райисполкома;  ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 3.4 | Проведение тренингов, диспутов, «мозговых штурмов» и т.д. по профилактике НИЗ в учреждениях, предприятиях и организациях города  | В течение года | ГУ «Сенненский РЦГЭ»,УЗ «Сенненская ЦРБ»,РОБОКК |  |
| 3.5 | Выставка информационно-образовательных материалов  | В рамках районных мероприятий в течение года | Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Сенненского РИК |  |
| 3.6 |  Проведение индивидуального и группового консультирования, работы «горячей» телефонной линии по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний | В течение года | ГУ «Сенненский РЦГЭ»,УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 3.7 |  Проведение анкетирования среди населения района по вопросам здорового образа жизни в рамках массовых мероприятий  | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи ,ГУ «Сенненский РЦГЭ»,УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 3.8 | Встреча по обмену опытом первичных организаций РОО «БСЖ» по вопросам ФЗОЖ (презентация по ЗОЖ) | сентябрь | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |  |
| 3.9 | Работа по созданию зон, свободных от курения, в местах массового пребывания и отдыха населения (парки, скверы, площади и пр.) с соответствующим обозначением данной территории | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |  |
| 3.10 | Консультирование по вопросам профилактики табакокурения и создание «маршрутов» отказа от употребления никотинсодержащей продукции | В течение года | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 1. **Сохранение и укрепление семейных ценностей.**
 |
| 4.1 | Благотворительные акции «Наши дети», «Чудеса на Рождество (в рамках городского новогоднего праздника для детей) |  Декабрь 2024- январь 2025г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию райисполкома |  |
| 4.2 | Маслениица (семейный праздник в парке 40-летия Победы) | март | -//- |  |
| 4.3 | День семьи (семейные мероприятия в ЦДК) | май | -//- |  |
| 4.4 | День защиты детей | июнь | -//- |  |
| 4.5 | День отца (семейные мероприятия в ЦДК) | октябрь | -//- |  |
| 4.6 | День матери (семейные мероприятия в ЦДК) | октябрь | -//- |  |
| 4.7 | Всесезонные семейные мероприятия в Парке 40-летия Победы (выходные и праздничные дни) | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; отдел по образованию райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 1. **Физкультурно-спортивные мероприятия**
 |
| 5.1 | Чемпионат района по волейболу «Долой курение и пиво – от спорта больше позитива!» | Январь-март, август | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 5.2 | Турнир «Снежный снайпер» | январь | -//- |  |
| 5.3 | Многоборье «Здоровье» | Январь | -//- |  |
| 5.4 | Мини-футбол среди детей – районный турнир «сильнейших» | февраль | -//- |  |
| 5.5 | Кубок района по футболу «Кожаный мяч» | Апрель - май | -//- |  |
| 5.6 | Турнир по боксу | апрель | -//- |  |
| 5.7 | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | Май | -//- |  |
| 5.8 | Турнир по волейболу, посвященный памяти П.М.Машерова | февраль | -//- |  |
| 5.9 | Районный туристический слет (школьники/молодежь) под лозунгом «Надо вредные привычки взять в «железные» кавычки» | Май – июнь  | -//- |  |
| 5.10 | Районные спортивно-массовые мероприятия «Большие гонки по-Сенненски» | июнь | -//- |  |
| 5.11 | Районная молодежная спартакиада | июнь | -//- |  |
| 5.12 | Районный турнир по жиму штанги | июль | -//- |  |
| 5.13 | Спортландия « Здоровым быть здорово!» в период школьных каникул |  Июнь-август | -//- |  |
| 5.14 | Реализация проекта «Папа, мама, я – футбольная семья» | В течение года | -//- |  |
| 5.15 | Открытый Кубок района по мини-футболу | ноябрь | -//- |  |
| 5.16 | Ежегодный Сенненский пробег памяти П.М.Машерова  | Сентябрь  | -//- |  |
| 5.17 | Рождественский турнир по мини-футболу среди детей | декабрь | -//- |  |
| 5.18 | Чемпионат по настольному теннису | декабрь | -//- |  |
| 5.19 | Открытые районные соревнования по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Кубок Сенно» | декабрь | -//- |  |
| 1. **Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы**
 |
| 6.1 | Организация походов по «Тропе здоровья» в Парке 40-летия Победы | В течение года |  ТЦСОН,УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 6.2 | Организация кружковойдеятельности для гражданпожилого возраста отделениядневного пребывания | В течение года | ТЦСОН  |  |
| 6.3 | Реализация волонтерского проекта ”Не будь в стороне“ по формированию у волонтеров активной жизненной и гражданской позиции, включению людей с инвалидностью в социальную жизнь посредством организации взаимодействия со здоровыми сверстниками |  | ТЦСОН, ГУ «Сенненский РЦГЭ», УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 6.4 | Разработка и реализация локальных информационно-образовательных профилактических проектов на базе территориальных центров социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН) по вопросам здорового образа жизни, методам самоконтроля состояния здоровья, вопросам сохранения и укрепления здоровья с привлечением волонтеров |  | ТЦСОН, ГУ «Сенненский РЦГЭ», УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 6.5 | Подготовка и привлечение волонтеров из числа лиц пожилого возраста для работы в молодежной среде с целью патриотического воспитания, передачи жизненного опыта |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ТЦСОН |  |
| 6.6 | Создание на базе ТЦСОН, организаций здравоохранения кабинетов психологической помощи лицам старшего возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в зоне психологического дискомфорта |  | ТЦСОН,УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 6.7 | Создание на базе ТЦСОН клубов по интересам с участием специалистов заинтересованных ведомств и волонтеров  |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ТЦСОН |  |
| 6.8 | Организация деятельности физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов и физически ослабленных лиц на базе физкультурно-спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной (спортивной) работы |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ТЦСОН |  |
| 6.9 | Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и физически ослабленных лиц |  | Секторспорта и туризма, ТЦСОН |  |
| 1. **Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования**
 |
| 7.1 | Мониторинг состояния здоровья учащихся школ города - ГУО «Средняя школа №1 г.Сенно им.З.И.Азгура»; ГУО «Средняя школа №2 г.Сенно» | Апрель, ноябрь | Администрация ГУО;ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 7.2 | Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации урочной и внеурочной деятельности в ГУО «Средняя школа №1 г.Сенно им.З.И.Азгура»; ГУО «Средняя школа №2 г.Сенно» | Постоянно | -//- |  |
| 7.3 | Контроль организации питания учащихся в учреждения образования города | Постоянно | -//- |  |
| 7.4 | Использование здоровьесберегающихтехнологий при организации образовательного процесса в ГУО «Средняя школа №1 г.Сенно им.З.И.Азгура»; ГУО «Средняя школа №2 г.Сенно» | Постоянно | -//- |  |
| 7.5 |  Реализация проекта «Школа – территория здоровья» в учреждениях образования города».  | В течение года | Отдел по образованию райисполкома,администрация ГУО  |  |
| 7.6 | Организация работы Центра безопасности жизнедеятельности на базе ГУО «СШ№2 г.Сенно» | В течение года | Отдел по образованию райисполкома, РОЧС  |  |
| 7.7 | Проведение квестов, интеллектуальных игр, тренингов; организация работы обучающих площадок, тематических концертных программ и театрализованных представлений | В рамках «Единого дня безопасности»  | Администрация ГУО;ГУ «Сенненский РЦГЭ»; РОВД; РОЧС,УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 7.8 | Проведение видео-уроков «Лесенка здоровья» по тематике здорового образа жизни для обучающихся начальных классов | В течение года | -//- |  |
| 7.9 | Организация встреч учащихся ссотрудниками здравоохраненияпо вопросам пропаганды ЗОЖ |  В течение года | -//- |  |
| 7.10 | Проведение тематических родительских собраний, пропагандирующих вопросыздоровьесбережения и укрепления здоровья  |  В течение года | -//- |  |
| 7.11 | Реализация локального проекта по профилактике никотиновой зависимости в ГСПУ «Сенненский детский дом» | В течение года | -//- |  |
| 7.12 | Акция «Лето здоровья» с реализацией профилактического проекта «Домино здоровья» в учреждениях образования города (с проведением селфи-конкурса «Здорово живешь!»). | Июнь-август  | **Отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи** райисполкома; учреждения образования; Сенненский РОВД; РОЧС; **Сенненская централизованная библиотечная система; ГУО  «Сенненская ДШИ»;** ФСК «Олимп»; УЗ «Сенненская ЦРБ»; ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 7.13 | Организовать занятие школьников в спортивных секциях, танцевальных кружках, других внешкольных объединениях, в том числе в каникулярное время. | В течение года | **-//-** |  |
| 1. **Производственная среда и условия труда на рабочих местах**
 |
| 8.1 | Проведение на постоянной основе производственной гимнастики, физкультминутки в учреждениях и организациях города | Постоянно | Руководители учреждений и организаций |  |
| 8.2 |  Обучение волонтеров по оказанию первой медицинской помощи на рабочих местах | В течение года | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 8.3 | Оказание морального и материального поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Постоянно | Руководители учреждений, предприятий и организаций |  |
| 8.4 | Районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда |  Март  | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |  |
| 8.5 | Повышение уровня информированности трудоспособного населения по вопросам соблюдения требований охраны труда, безопасного поведения, отказа от саморазрушительного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья через СМИ, Интернет-ресурсы, информационные стенды, уголки здоровья и в рамках дней информирования на предприятиях, в учреждениях и организациях | В течение года | **Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи** райисполкома; Сенненский РОВД; РОЧС; УЗ «Сенненская ЦРБ»; ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 8.6 | Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | 2 раза в год | УЗ «Сенненская ЦРБ»; ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 8.7 | Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством | В течение года | Руководители учреждений, предприятий и организаций, УЗ «Сенненская ЦРБ»; ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 8.8 | Проведение мероприятий (дни информирования, тренинги, акции, консультации и др.) в трудовых коллективах, направленных на профилактику табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте, создание наглядной агитации |  | **Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи** райисполкома; Сенненский РОВД; РОЧС; УЗ «Сенненская ЦРБ»; ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 8.9 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения |  | **Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи** райисполкома; Сенненский РОВД; РОЧС; ГУ «Сенненский РЦГЭ», руководители учреждений, предприятий и организаций |  |
| 8.10 | Проводить на регулярной основе акции по информированию водителей механических транспортных средств, самоходных машин о недопустимости управления ими в состоянии алкогольного опьянения.  | В течение года | **Сенненский РОВД** |  |
| 8.11 | Обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику преступлений и аварий, а также на снижение уровня правонарушений. | В течение года | **Сенненский РОВД** |  |
| 8.12 | Проводить в учреждениях и на предприятиях мероприятия по соблюдению правил психогигиены. | В течение года | **УЗ «Сенненская ЦРБ», руководители и профсоюзные организации учреждений и предприятий** |  |
| 8.13 | Реализация профилактических проектов в трудовых коллективах, направленных на снижение риска развития неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, создание на предприятиях условий для активного образа жизни (оборудование велопарковок, организация динамических зарядок, оборудование площадок воркаута, доступа к спортивной базе предприятия и др.) |  | **Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи** райисполкома; сектор спорта и туризма, руководители учреждений, предприятий и организаций |  |
| 8.14 | Внедрение практики заключения для работников программ добровольного страхования медицинских расходов |  | Руководители учреждений, предприятий и организаций, УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 8.15 | Актуализация ”паспорта здоровья“ с целью мониторинга заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональных вредностей, рисков, профилактических мероприятий, направленных на безопасные условия труда и укрепление здоровья |  | Руководители учреждений, предприятий и организаций, ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| **9. Здоровое питание** |
| 9.1 | Выполнение планов ремонта и модернизации пищеблоков учреждений образования города | В течение года | отдел по образованию райисполкома |  |
| 9.2 | Обеспечение рациональногосбалансированного питания в учреждениях образования и его удешевление с использованием овощей, фруктов собственного производства | В течение года | отдел по образованию райисполкома |  |
| 9.3 | Расширение ассортимента диетических ивитаминизированных блюд на объектах общественного питания города | В течение года | Сенненский филиал Витебского облпо |  |
| 9.4 | Приобретение посудомоечного оборудования в учреждения образования города | В течение года | Отдел по образованию райисполкома |  |
| 9.5 | Консультация специалистов на страницах районной газеты в рубрике «Здоровое питание» | В течение года | ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 9.6 | Проведение мастер-классов по приготовлению «здоровых» блюд (в т.ч.с ограничением потребления соли и сахара) в ресторане «Акрополь», пельменной «Лепим сами» | Июль, октябрь |  Сенненское райпо |  |
| 9.7 | Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и объектах общественного питания пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции | В течение года | Руководители субъектов, осуществляющих реализацию пищевых продуктов, объектов общественного питания |  |
|  | Проводить профилактическую работу, направленную на повышение сознательности населения при организации питания: - соблюдение режима питания и правил приема пищи; - учитывать соотношение белков, жиров и углеводов; - следить за маркировкой, сроком годности употребляемых продуктов; - делать рацион питания разнообразным; - использовать йодированную соль; - употреблять больше морепродуктов, овощей и фруктов; - употреблять натуральные продукты (без добавок, консервантов и т.д.); - при необходимости соблюдать оздоровительную диету | В течение года | ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ»;Сенненский филиал Витебского облпо |  |
| 1. **Медицинское обеспечение**
 |
| 10.1 | Обеспечить материально-техническое оснащение УЗ «Сенненская ЦРБ» для проведения ежегодных профилактических осмотров с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов жителей г. Сенно | В течение года | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
|  | Подготовить и распространять информационные сообщения (пресс-релизы) для населения об оказываемых в организациях здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья, по оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и др.), разместить их на сайтах и информационных стендах организаций, при наличии – на видеомониторах, направить в СМИ | В течение года | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.2 | Выявлять на раннем этапе лиц с высоким риском сердечнососудистых, онкологических, эндокринологических и др. заболеваний, проводить с ними активные профилактические мероприятий с целью наиболее полной коррекции факторов риска (в т.ч. медикаментозной) в рамках диспансеризации, профилактических медицинских осмотров |  В течение года | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.3 | Расширение проведения скрининг-тестирования эпидзначимых групп населения с доведением охвата не менее 90%  | В течение года  | УЗ «Сенненская ЦРБ»,ГУ «Сенненский РЦГЭ»;  |  |
| 10.4 | Ультразвуковое исследование молочных и щитовидной желез | В течение года | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.5 | Организация медицинского осмотра учащихся врачами районной поликлиники  | По графику | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.6 | Мониторинг состояния здоровья населения города | 2 раза в год | ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.7 | Мероприятия по популяризации самотестирования на ВИЧ среди населения (беседы, лекции, листовки и др.) | В течение года  | ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.8 | Повышать уровень информированности населения трудоспособного возраста в «школах здоровья» по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний | В течение года  | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.9 | Организация и проведение обучающих мероприятий по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья для беременных женщин и молодых родителей | В течение года  | УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 10.11 | Изучать и размещать демографические показатели по г. Сенно (общая и первичная заболеваемость, рождаемость, смертность и др.) в общедоступных для населения местах (предприятиях, организациях, учреждениях и др.), на информационных ресурсах в сети Интернет, с внесением конкретных мероприятий по их улучшению в ежегодные рабочие планы-графики. | В течение года  | ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 1. **Профилактика инфекционных заболеваний**
 |
| 11.1 | Пропаганда среди населения вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний (путем бесед, лекций, публикаций в СМИ, трансляции видеороликов, распространения листовок, памяток, брошюр и др.) |  В течение года согласно тематике |  ГУ «Сенненский РЦГЭ»; УЗ «Сенненская ЦРБ» |   |
| 11.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике острых респираторных инфекций (ОРИ  |  Перед сезоном заболеваемости | -//- |  |
| 11.3 | Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40 % проживающего населения | Перед сезоном заболеваемости | -//- |  |
| 11.4 | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях, предприятиях, учреждениях различных видов деятельности (здравоохранение, образование, социальное обслуживание, общественное питание и торговля, сфера бытового обслуживания, промышленность, сельское хозяйство, система жизнеобеспечения и другое) | В течение года | Руководители субъектов всех форм собственности |  |
| 11.5 | Проведение Единых дней информирования свключением вопросов по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | Третий четверг месяца | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; ГУ «Сенненский РЦГЭ»;УЗ «Сенненская ЦРБ» |  |
| 1. **Совершенствование городского планирования**
 |
| 12.1 | Обустройство мест массового отдыха населения: озеро «Сенненское», центральный пляж; дендропарк; парк 40-летия Победы | Апрель-сентябрь | УП «Сенненское ЖКХ»ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 12.2 | Контроль (в т.ч.лабораторный) состояния мест массового отдыха у водных объектов | Апрель-сентябрь | ГУ «Сенненский РЦГЭ» |  |
| 12.3 | Озеленение города, территорий учреждений и организаций  | Май, октябрь | УП «Сенненское ЖКХ»; учреждения, предприятия и организации города |  |
| 12.4 | Создание благоприятных условий проживания в многоквартирных жилых домах города (мест общего пользования – подъездов, подвальных и чердачных помещений) | В течение года |  УП «Сенненское ЖКХ»  |  |
| 12.5 | Контроль качества и безопасности питьевого водоснабжения | В течение года | ГУ «Сенненский РЦГЭ», УП «Сенненское ЖКХ»,ВКХ №4 г.Сенно «Лепельводоканал» |  |
| 12.6 | Экофестиваль «Молодежь за сохранение родного края» | апрель | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,районная инспекция природных ресурсов и охраны природы |  |
| 12.7 | Информирование населения с использованием СМИ, Интернет-ресурсов и других источников по вопросам благоустройства, городского планирования, безопасности и комфорта, повышение доступности среды проживания | В течение года | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, районная газета «Голос Сенненщины» |  |
| 12.8 | Обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое, экологическое и противопожарное содержания мест массового отдыха населения города  | В течение года | ГУ «Сенненский РЦГЭ», УП «Сенненское ЖКХ»,Сенненский РОЧС |  |
| **13.Общественно-политические мероприятия, идеологическая работа** |
| 13.1 | Митинг-реквием ко Дню памяти воинов-интернационалистов | февраль | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |  |
| 13.2 | Участие в мероприятиях согласно Республиканского плана по проведению в 2024 году Года качества | В течение года | -//- |  |
| 13.3 | День Конституции, акция «Мы – граждане Республики Беларусь» | март | -//- |  |
| 13.4 | Мероприятия в рамках 80-летия Победы | май | -//- |  |
| 13.5 | День герба и флага | май | -//- |  |
| 13.6 | День города | июнь | -//- |  |
| 13.7 | Акция «Споем гимн вместе» ко Дню независимости | июль | -//- |  |
| 13.8 | Велопробег «В единстве – сила»  | сентябрь | -//- |  |